## Plan de Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO
1. UNIDAD RESPONSABLE |  |  | Instituto de La Familia |  | 2. PROGRAMA | Maestría en Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia
3. REGISTRO DEL PLAN | [12 empty] | 4. SEGUIMIENTO DEL PLAN
No. | Fecha de Formulación | Origen | Factor | Hallazgo ( Nompre del proyecto) | Plan de Acción (Actividades - Descripción) | Indicador | Meta | Responsable (Unidad y Cargo) | Fecha de Inicio Programada | Fecha Planeada de Cumplimiento | Peso del Proyecto (%) | Recursos Financieros (presupuesto aproximado) | Fecha de Seguimiento | Resultados Alcanzados (Seguimiento) | % de Avance | Estado | Evidencia
1 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 1. PEP e identidad institucional | Se identificó la necesidad de adelantar el proceso de sistematización de la experiencia en el área de gestión de programas para la familia con el fin de valorar de manera precisa el aporte del programa a la proyección social, lo cual permitirá visualizar oportunidades para establecer convenios de asociación con otras organizaciones públicas y privadas. | 1. Identificar indicadores que permitan medir algunos impactos del PEP 2. Identificar oportunidades de proyección social. | Componentes de la análitica | 100% de la analítica del Área de formación en de Gestión de Programas para medir impactos del PEP. | Dirección de cooperación y programas para la familia | 2021-01-01 | 2023-07-01 | 9% | IFA | 2023-03-01 |  | 10% | Abierto | Se cuenta con el listado de los proyectos diseñados y ejecutados
2 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 1. PEP e identidad institucional | Es necesaria la actualización del PEP a partir del análisis de acuerdo con la última rúbrica institucional y los avances del proceso de coherencia curricular que se adelanta actualmente. | Finalizar la actualización del PEP | PEP actualizado a 2022 | Nuevo PEP actualizado | Dirección de cooperación y programas para la familia | 2021-11-01 | 2023-06-01 | 9% | IFA | Julio de 2022 |  | 25% | Abierto | Documento PEP 2022 (preliminar)
3 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 1. PEP e identidad institucional | Se detectó que en pocos casos se ha observado que, aunque se logra buen desarrollo académico y se hace acompañamiento integral, algunos estudiantes no alcanzan el crecimiento personal que requiere el asesor familiar egresado del programa, y por tal razón, se debe realizar una revisión de los casos en conjunto con la Dirección de estudiantes con el fin de buscar alternativas de manejo. | Estudiar en conjunto con la Dirección Central de Estudiantes alternativas de manejo de estos casos con el fin de determinar las estrategias a seguir en concordancia con el Reglamento de Estudiantes de Posgrado | Informe de resultados del trabajo conjunto con la Dirección de Estudiantes de Posgrados. | Identificar y formalizar un procedimiento a seguir. | Dirección de cooperación y programas para la familia, Coordinación de articulación académico-administrativa en conjunto con la Dirección Central de Estudiantes. | Mayo de 2022 | Septiembre de 2022 | 3% | IFA | Agosto de 2022 |  | 3% | Abierto | Documento informe final de la gestión
4 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 2. Estudiantes | Se identificó la necesidad de iniciar el diseño de una evaluación de impacto del desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo a lo largo del programa. | 1. Identificar y describir los aspectos observables del concepto de trabajo autónomo y los comportamientos que lo demuestran. 2. Levantar la línea de base. 3. Realizar evaluaciones semestrales. | 1. Documento guía conceptual y de medición. 2. Informe de medición semestral del nivel de autonomía de los estudiantes. | 1. Documento guía conceptual y de medición. 2. 100% de la medición 3. Informe semestral de medición | Dirección de cooperación y programas para la familia | Abril de 2022 | julio de 2024 | 7% | IFA | 2022-07-01 |  | 0% | Abierto | Informe de trazabilidad del nivel de autonomía alcanzado por los estudiantes con plan de mejora.
5 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 2. Estudiantes | Se identificó baja vinculación estudiantes y egresados en los órganos de gobierno de la unidad académica. | Vincular a los estudiantes y egresados a los órganos de gobierno de la unidad académica mediante procesos de elección participativa | Actas de nombramiento (memoria del proceso) | Participación de estudiantes y egresados en los órganos de gobierno del programa. | Dirección de cooperación y programas para la familia | Noviembre de 2021 | Mayo de 2022 | 6% | No aplica | Abril de 2022 |  | 50% | Abierto | Actas (memoria del proceso)
6 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 2. Estudiantes | En el análisis de la Encuesta de autoevaluación de 2021, se encontró que 10.8% de los estudiantes consideran que la información sobre las ayudas y estímulos económicos no es clara. El 15.4% considera que no son pertinentes. El 9.2% considera que nos son útiles y ni de fácil acceso. | Revisar la información y perioricidad de divulgación a fin de determinar alternativas de mejoramiento de la calidad de la información entregada a los estudiantes sobre ayudas y estímulos esconómicos. | Documentos que evidencien las estrategías de mejora en la entrega de información clara sobre ayudas y estímulos económicos dirigidos a los estudiantes. | 1. Documento de análisis de la información entregada a los estudiantes. 2. Evidencia de comunicaciones con información clara sobre ayudas y estímulos económicos para los estudiantes. | Dirección de cooperación y programas para la familia en conjunto con la dirección de Bienestar | Agosto de 2022 | marzo de 2023 | 1% | No aplica | Noviembre de 2022 |  | 0% | Abierto | 1. Documento de análisis de la información entregada a los estudiantes. 2. Evidencia de comunicaciones con información clara sobre ayudas y estímulos económicos para los estudiantes.
7 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 3. Profesores | Se identificó que es bajo el porcentaje de participación de estudiantes en la evaluación docente (30%) | Promover en los estudiantes la evaluación de profesores. | 1. Elevar progresivamente la evaluación de profesores por parte de los estudiantes. 2. Cada semestre aumentar en 50% la participación de los estudiantes en la evaluación de los profesores. | 80% de los estudiantes evaluan a los profesores | Dirección de cooperación y programas para la familia y Profesores. | Mayo de 2022 | julio de 2023 | 10% | IFA | Junio de 2022 |  | 30% | Abierto | Informes SIGA
8 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 3. Profesores | La autoevaluación identificó un bajo conocimiento por parte de los profesores de cátedra sobre los beneficios y los criterios para recibir estímulos con respecto a la remuneración y el reconocimiento por méritos. | Revisar la información y perioricidad de divulgación a fin de determinar alternativas de mejoramiento de la calidad de la información entregada a los profesores de cátedra. | Documentos que evidencien las estrategías de mejora en la entrega de información sobre ayudas y estímulos económicos dirigidos a los profesores de cátedra. | 1. Documento de análisis de la información entregada a los profesores de cátedra. 2. Evidencia de comunicaciones con información clara sobre ayudas y estímulos económicos para profesores de cátedra. | Dirección de cooperación y programas para la familia en conjunto con la dirección de Bienestar | Agosto de 2022 | Marzo de 2023 | 0% | No aplica | Noviembre de 2022 |  | 0% | Abierto | 1. Documento de análisis de la información entregada a los profesores de cátedra. 2. Evidencia de comunicaciones con información clara sobre ayudas y estímulos económicos para los profesores de cátedra.
9 | Febrero de 2022 | Encuesta Alumni | 4. Egresados | El programa debe hacer un esfuerzo conjunto con Alumni con el fin actualizar los datos de los egresados, conocer las distinciones y reconocimientos, conocer los procesos de empleabilidad y precisar las características de los emprendimientos, así como identificar los empleadores, los egresados estratégicos y tener un conocimiento más amplio del impacto que han alcanzado. | Realizar la caracterización de los egresados | Caracterización de los egresados | 80% de los egresados vinculados a la caracterización de egresados | Dirección de cooperación y programas para la familia en conjunto con Alumni | Septiembre de 2022 | Marzo de 2023 | 10% | IFA | Diciembre de 2022 |  | 10% | Abierto | Informe caracterización de egresados del programa con cortes anuales.
10 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 4. Egresados | El programa no ha realizado procesos de actualización de egresados en el Modelo PAFSS, por lo que debe hacer un esfuerzo en profundizar en las necesidades de actualización y renovación de los graduados en este sentido. | Identificar las necesidades de actualización de los egresados en el Modelo PAFSS | Componentes y/ o temáticas de actualización en el Modelo PAFSS | Línea de base de necesidades de actualización. | Dirección de cooperación y programas para la familia con apoyo de la jefatura de Asesoría | Septiembre de 2022 | Marzo de 2023 | 9% | IFA | Diciembre de 2022 |  | 0% | Abierto | Línea de base de necesidades de actualización y plan de actualización
11 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje | Se identificó la necesidad de realizar un estudio que permita conocer el resultado de la implementación de las estrategias de evaluación virtuales. | Identificar las necesidades de mejora en las estrategias de evaluación evaluación virtuales. | # y tipo de RPA propios de la enseñanza virtual | 100% de RPA revisados | Dirección de cooperación y programas para la familia con apoyo de la Dirección de currículo y las jefaturas de departamentos. | Noviembre de 2022 | Noviembre de 2023 | 9% | IFA | Abril de 2023 |  | 0% | Abierto | Informe de ajuste de RPA propios de la virtualidad
12 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje | Se identicó la necesidad de gestionar convenios con universidades extranjeras que promuevan el intercambio interdisciplinar del estudio de familia y movilidad académica de estudiantes y profesores. | Gestionar convenios con universidades extranjeras. | # y tipo de convenios. | Por lo menos 2 convenios suscritos en tres años. | Dirección de cooperación y programas para la familia con apoyo de la Diección de internacionalización y jefaturas de departamentos. | Marzo de 2023 | Diciembre de 2025 | 6% | IFA | Marzo de 2023 |  | 10% | Abierto | Convenios
13 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 6. Permanencia y graduación | Se identificó que una vez ingresa el estudiante se le hace una prueba diagnóstica sobre el manejo del inglés, sin embargo, no se desarrollan estrategías contundentes que faciliten mejorar los niveles de manejo del idioma. | 1. Establecer una estrategía que facilite que los estudiantes mejoren sus niveles de idioma extranjero, sin costo adicional. Una vía puede ser incluir cursos de inglés como parte de las electivas. 2. Seguir realizando la prueba diagnóstica de inglés que no es requisito de ingreso ni salida del programa. | Cursos de inglés en el marco de las electivas. | 10% de los estudiantes con bajo nivel de inglés cursando cursos de idioma. | Dirección de cooperación y programas para la familia en conjunto con el Departamento de Lenguas Extranjeras | Abril de 2022 | Diciembre de 2025 | 6% | IFA | Marzo de 2023 |  | 0% | Abierto | Registro de estudiantes que han cursado idioma extranjero
14 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 6. Permanencia y graduación | Se identificó que es necesario ampliar los tiempos de promoción del programa con el fin de asegurar el índice de absorción que está en 72% | Ampliar los tiempos de promoción del programa | Promocionar el programa de manera permanente | Lograr un 85% de absorción del programa | Dirección de cooperación y programas para la familia en conjunto con la Dirección de admisiones. | Marzo de 2022 | Diciembre de 2023 | 6% | IFA | Enero de 2023 |  | 0% | Abierto | 1. Memoria del proceso 2. índice de absorción
15 | Febrero de 2022 | Autoevaluación del Programa | 11. Organización, Administración y Financiación del Programa Académico | Ampliar la participación conjunta de profesores de las áreas de formación que aseguran la construcción de una Escuela de Pensamiento en atención a la familia y el consecuente seguimiento de la coherencia curricular de acuerdo con las necesidades de la región y el contexto. | Fortalecer la Escuela de pensamiento | 1. Fortalecer el trabajo en equipo entre profesores por áreas de formación y Departamentos. 2. Asegurar la participación de todos los profesores en los procesos de coherencia curricular en el marco del mejoramiento continuo. | Participación de por lo menos el 80% de los profesores. | Dirección de cooperación y programas para la familia en conjunto con la Dirección de profesores e investigación y las jefaturas de departamento | Marzo de 2022 | Diciembre de 2025 | 9% | IFA | Diciembre de 2022 |  | 20% | Abierto | 1. Memoria del proceso. 2. Actas. 3. Análisis de coherencia curricular.
100%
Note on E10: Solo aplica para: *Autoevaluación Institucional *Autoevaluación del Programa
Note on N10: Recuerde que este rubro debe estar incluido en el presupuesto de su unidad.

## Hoja3 (hidden)
Origen
Autoevaluación Institucional
Autoevaluación del Programa
Encuesta de Estudiantes de Primer Semestre
Encuesta de Servicios de la Biblioteca
Encuesta de Clima Organizacional
Encuesta Alumni
Plan de Desarrollo
Indicadores
Otros